## Hoja1
ID | Modulo | Fase | Tipo | Funcionalidad/Entregable | Criterio de aceptación | horas | factor | precio hora | Precio final | Avance (jul-2026)
A001 | Transversal | MVP | Análisis | Levantamiento y alcance funcional | Procesos, actores, excepciones y criterios de aceptación documentados. | 4 | 4
A002 | Transversal | MVP | Backend | Modelo de datos y migraciones | Modelos, relaciones, restricciones e índices migran sin errores. | 2 | 1
A003 | Transversal | MVP | Análisis | Estados y reglas de negocio | Matriz de estados, transiciones y excepciones validada. | 2 | 2
A004 | Transversal | MVP | Backend | Permisos y roles | Acceso por rol y acción verificado en casos permitidos y denegados. | 2 | 2
A005 | Transversal | MVP | Backend | Auditoría e historial | Cambios críticos conservan usuario, fecha, valor anterior y motivo. | 2 | 2
A006 | Transversal | MVP | Backend | Gestión de archivos adjuntos | Validación, almacenamiento, acceso y descarga segura de respaldos. | 1 | 1
A007 | Transversal | MVP | Frontend | Diseño UX y navegación | Flujos y pantallas principales aprobados antes de la construcción final. | 0 | 0
R001 | Rendiciones | MVP | Frontend | Lista y búsqueda de rendiciones | Lista de rendiciones con totales y acceso a escritorio; falta búsqueda avanzada/paginación fina. | 2 | 2 |  |  | Hecho
R002 | Rendiciones | MVP | Backend | Crear y editar rendición | Inicio claro de cabecera + escritorio editable (flujo operacional listo). | 3 | 2 |  |  | Hecho
R003 | Rendiciones | MVP | Backend | Responsables de rendición | Hoy se crea responsable desde el usuario; falta UI de catálogo y datos históricos formales. | 2 | 2 |  |  | Parcial
R004 | Rendiciones | MVP | Backend | Categorías y subcategorías de gasto | Catálogos administrables, activos y sin duplicados. | 2 | 1 |  |  | Pendiente
R005 | Rendiciones | MVP | Backend | Entregas de fondo | Modelos listos; falta UI de múltiples entregas y saldo de fondos. | 4 | 2 |  |  | Pendiente
R006 | Rendiciones | MVP | Backend | Detalle de gastos | Detalle en BD + ingreso por foto con OCR (RapidOCR), corrección manual, editar/eliminar. Esfuerzo real mayor por OCR. | 8 | 3 |  |  | Hecho
R007 | Rendiciones | MVP | Frontend | Adjuntos y previsualización | Subida, previsualización, reemplazo y galería en escritorio/PDF. | 3 | 2 |  |  | Hecho
R008 | Rendiciones | MVP | Backend | Validación documental | Validaciones básicas al guardar; falta control fuerte de duplicados y reglas documentales avanzadas. | 3 | 2 |  |  | Parcial
R009 | Rendiciones | MVP | Backend | Cálculos de rendición | Suma de soportes y totales en escritorio/lista/PDF. | 2 | 1 |  |  | Hecho
R010 | Rendiciones | MVP | Backend | Presentación de rendición | Cerrar carga (PRESENTADA), reabrir y bloqueo de edición según estado. | 2 | 1 |  |  | Hecho
R011 | Rendiciones | MVP | Frontend | Revisión y observaciones | Observaciones por gasto y devolución a corrección. | 4 | 2 |  |  | Pendiente
R012 | Rendiciones | MVP | Backend | Aprobación y rechazo | Modelo de aprobaciones existe; falta flujo UI completo de aprobación/rechazo. | 4 | 2 |  |  | Pendiente
R013 | Rendiciones | MVP | Frontend | Historial de aprobaciones | Secuencia completa visible para el usuario autorizado. | 2 | 1 |  |  | Pendiente
R014 | Rendiciones | MVP | Backend | Liquidación de rendición | Modelo LiquidacionRendicion existe; falta cálculo operativo UI + foto de totales. | 5 | 3 |  |  | Pendiente
R015 | Rendiciones | MVP | Backend | Devolución del responsable | Registro y enlace con el ingreso bancario correspondiente. | 3 | 2 |  |  | Pendiente
R016 | Rendiciones | MVP | Backend | Reembolso al responsable | Orden de pago, estado y enlace con egreso bancario. | 3 | 2 |  |  | Pendiente
R017 | Rendiciones | MVP | Integración | Conciliación de liquidaciones | Depende de módulo banco; estimar cuando se aborde conciliación. | 4 | 3 |  |  | Pendiente
R018 | Rendiciones | Fase 2 | Backend | Alertas de rendiciones | Pendientes, vencidas, observadas y fondos sin rendir. | 3 | 2 |  |  | Pendiente
R019 | Rendiciones | Fase 2 | Frontend | Exportación PDF y Excel | PDF operativo; falta Excel de resumen/detalle. | 3 | 2 |  |  | Parcial
R020 | Rendiciones | Fase 2 | Frontend | Dashboard de rendiciones | Indicadores por responsable, estado y diferencia. | 4 | 2 |  |  | Pendiente
R021 | Rendiciones | MVP | QA | Pruebas del módulo | Incluye regresión de OCR, estados y liquidación. | 4 | 2 |  |  | Pendiente
R022 | Rendiciones | Opcional | Documentación | Manual de rendiciones | Guía operativa y resolución de casos frecuentes. | 2 | 1 |  |  | Pendiente
B001 | Banco y conciliación | MVP | Backend | Catálogo de bancos | Bancos activos y datos consistentes. | 0 | 0
B002 | Banco y conciliación | MVP | Backend | Cuentas bancarias | Cuenta, moneda, banco, titular y estado. | 0 | 0
B003 | Banco y conciliación | MVP | Integración | Importación de cartolas CSV/XLSX | Archivo importado con validación y resumen de errores. | 0 | 0
B004 | Banco y conciliación | MVP | Integración | Plantillas de mapeo bancario | Columnas configurables por banco y formato. | 0 | 0
B005 | Banco y conciliación | MVP | Backend | Detección de duplicados | Hash de archivo y fingerprint por movimiento. | 0 | 0
B006 | Banco y conciliación | MVP | Frontend | Lista de movimientos | Filtros por cuenta, fecha, monto, texto y estado. | 0 | 0
B007 | Banco y conciliación | MVP | Frontend | Detalle de movimiento | Datos originales, aplicaciones y trazabilidad. | 0 | 0
B008 | Banco y conciliación | MVP | Backend | Clasificación manual | Tipo, contraparte y observación justificable. | 0 | 0
B009 | Banco y conciliación | MVP | Backend | Aplicaciones bancarias múltiples | Un movimiento se distribuye entre varios destinos financieros. | 0 | 0
B010 | Banco y conciliación | MVP | Integración | Un movimiento paga varias facturas | Distribución por monto sin exceder saldos ni movimiento. | 0 | 0
B011 | Banco y conciliación | MVP | Backend | Conciliación parcial | Saldo aplicado, pendiente y estado calculado. | 0 | 0
B012 | Banco y conciliación | Fase 2 | Backend | Reglas de cruce automático | Coincidencia por monto, referencia, RUT y fecha. | 0 | 0
B013 | Banco y conciliación | MVP | Frontend | Cruce manual asistido | Búsqueda y selección de operaciones candidatas. | 0 | 0
B014 | Banco y conciliación | MVP | Integración | Cruce con rendiciones y facturas | Enlace con pagos, devoluciones, reembolsos y factoring. | 0 | 0
B015 | Banco y conciliación | MVP | Backend | Exclusiones justificadas | Excluir sin perder auditoría ni alterar la cartola. | 0 | 0
B016 | Banco y conciliación | Fase 2 | Backend | Reversas y reapertura | Deshacer conciliación con motivo y permisos. | 0 | 0
B017 | Banco y conciliación | Fase 2 | Backend | Cierre de período | Bloqueo por cuenta y período con diferencias controladas. | 0 | 0
B018 | Banco y conciliación | Fase 2 | Frontend | Dashboard de conciliación | Pendientes, parciales, diferencias y antigüedad. | 0 | 0
B019 | Banco y conciliación | Fase 2 | Backend | Alertas bancarias | Duplicados, movimientos sin identificar y cierres pendientes. | 0 | 0
B020 | Banco y conciliación | Fase 2 | Frontend | Reportes y exportación | Conciliados, pendientes, diferencias y aplicaciones. | 0 | 0
B021 | Banco y conciliación | MVP | QA | Pruebas de conciliación | Casos parciales, múltiples, duplicados y reversas. | 0 | 0
F001 | Facturación y cobranza | MVP | Integración | Clientes y contactos | Reutiliza maestros existentes y conserva contacto histórico. | 0 | 0
F002 | Facturación y cobranza | MVP | Backend | Registro o importación de facturas | Número, fechas, OC, montos e impuestos validados. | 0 | 0
F003 | Facturación y cobranza | MVP | Frontend | Lista de facturas | Filtros por cliente, estado, vencimiento y factoring. | 0 | 0
F004 | Facturación y cobranza | MVP | Backend | Estado calculado de cobranza | Pendiente, parcial, pagada, vencida, cedida o anulada. | 0 | 0
F005 | Facturación y cobranza | MVP | Backend | Registro de pagos de clientes | Receptor, medio, fecha, monto y referencia. | 0 | 0
F006 | Facturación y cobranza | MVP | Backend | Aplicación de pago a varias facturas | Un pago se distribuye sin exceder el monto disponible. | 0 | 0
F007 | Facturación y cobranza | MVP | Backend | Pagos parciales y múltiples | Una factura admite varios pagos y saldo pendiente. | 0 | 0
F008 | Facturación y cobranza | MVP | Backend | Excedentes y pagos sin aplicar | Saldo no aplicado visible y regularizable. | 0 | 0
F009 | Facturación y cobranza | MVP | Integración | Vinculación con cartola bancaria | Pago conciliable con uno o más movimientos. | 0 | 0
F010 | Facturación y cobranza | Fase 2 | Frontend | Gestión de cobranza | Llamadas, correos, respuestas y próximo seguimiento. | 0 | 0
F011 | Facturación y cobranza | Fase 2 | Backend | Alertas de vencimiento | Avisos por antigüedad, promesas y falta de respuesta. | 0 | 0
F012 | Facturación y cobranza | Fase 2 | Frontend | Antigüedad de saldos | Tramos de vencimiento y cartera por cliente. | 0 | 0
F013 | Facturación y cobranza | Fase 2 | Frontend | Reportes y exportación | Pagadas, pendientes, parciales y vencidas. | 0 | 0
F014 | Facturación y cobranza | MVP | QA | Pruebas de facturación y pagos | Pagos múltiples, parciales, excedentes y anulaciones. | 0 | 0
X001 | Factoring | MVP | Backend | Empresas de factoring | Catálogo, contactos y condiciones. | 0 | 0
X002 | Factoring | MVP | Backend | Operación de factoring | Cesión, vencimiento, recurso y montos contratados. | 0 | 0
X003 | Factoring | MVP | Backend | Estados y eventos de factoring | Historial de cesión, mora, pago y liquidación. | 0 | 0
X004 | Factoring | MVP | Backend | Flujos de anticipo y comisión | Anticipo, comisión, retención y liquidación separados. | 0 | 0
X005 | Factoring | MVP | Backend | Confirmación de pago al factor | Pago del cliente al factor sin ingreso bancario en Extintores Real. | 0 | 0
X006 | Factoring | MVP | Backend | Alertas de mora en factoring | Vencimiento sin pago y seguimiento al cliente. | 0 | 0
X007 | Factoring | MVP | Backend | Notificación y cobro con recurso | Registro de deuda reclamada a Extintores Real. | 0 | 0
X008 | Factoring | MVP | Integración | Detectar pago directo de factura cedida | Ingreso en banco de ER genera alerta crítica y no salda el factoring. | 0 | 0
X009 | Factoring | MVP | Backend | Proceso de devolución al cliente | Solicitud, aprobación, egreso y cierre. | 0 | 0
X010 | Factoring | MVP | Integración | Conciliar devolución bancaria | Egreso enlazado al pago erróneo y a su devolución. | 0 | 0
X011 | Factoring | MVP | Integración | Conciliar liquidación del factor | Anticipos y liquidaciones enlazados con la cartola. | 0 | 0
X012 | Factoring | Fase 2 | Frontend | Reportes de factoring | Cedidas, en mora, recaudadas, por liquidar y con recurso. | 0 | 0
X013 | Factoring | MVP | QA | Pruebas de factoring | Mora, pago directo, devolución, recurso y liquidación. | 0 | 0
Q001 | Calidad y despliegue | MVP | QA | Pruebas end-to-end | Flujos completos entre rendición, banco, factura y factoring. | 0 | 0
Q002 | Calidad y despliegue | MVP | QA | Aceptación de usuario y ajustes | Casos reales ejecutados y observaciones resueltas. | 0 | 0
Q003 | Calidad y despliegue | MVP | QA | Seguridad y rendimiento de archivos | Límites, permisos, tipos y tiempos de respuesta verificados. | 0 | 0
Q004 | Calidad y despliegue | Opcional | Integración | Carga inicial desde planillas | Migración, limpieza y validación de datos históricos. | 0 | 0
Q005 | Calidad y despliegue | MVP | DevOps | Despliegue, respaldos y monitoreo | Migraciones, rollback y respaldo probados. | 0 | 0
Q006 | Calidad y despliegue | Opcional | Documentación | Documentación técnica | Modelos, servicios, configuración y mantenimiento. | 0 | 0
Q007 | Calidad y despliegue | Opcional | Documentación | Capacitación de usuarios | Sesiones, material y preguntas frecuentes. | 0 | 0
Q008 | Calidad y despliegue | MVP | QA | Estabilización post-entrega | Correcciones dentro del período acordado. | 0 | 0
RESUMEN MÓDULO RENDICIONES (estimado realista según avance actual)
Horas Rendiciones (R001–R022) | [9 empty] | Total $ estimado módulo
Horas ya hechas / parciales (costo hundido aprox.) | [9 empty] | Hecho + 50% de Parcial
Horas pendientes (resto MVP/Fase2/QA) | [9 empty] | Pendiente + 50% Parcial restante
Nota | Base preciosxhora=$18.000. Factores: 1=muy sencilla(0.8), 2=sencilla(1), 3=media(1.25), 4=compleja(1.5). Estimación ajustada al trabajo real: lista/escritorio/OCR/PDF/cierre ya operativos; faltan fondos, liquidación, aprobación formal, Excel y conciliación bancaria de liquidaciones.

## Hoja2
Recurso | Valor Hora
Analista Funcional | $45.000
Programador Backend | $42.000
Programador Frontend | $40.000
Full Stack | $48.000
Diseñador UI/UX | $38.000
DBA | $50.000
DevOps | $55.000
QA | $32.000
Jefe de Proyecto | $60.000
Arquitecto | $75.000

## Hoja3
Perfil | Valor hora recomendado
Programador Junior | $18.000 – $30.000
Programador Semi Senior | $30.000 – $45.000
Programador Senior | $45.000 – $70.000
Arquitecto de Software | $70.000 – $100.000
Consultor Especialista / IA / Ciberseguridad | $80.000 – $150.000+

## preciosxhora
valor | 18000
1 | muy sencilla
2 | sencilla
3 | media
4 | compleja

## NotasRendiciones
Criterio de estimación — Módulo Rendiciones
Contexto: según desarrollo realizado en el proyecto (modelos adm_*, OCR RapidOCR, lista, escritorio,
agregar/editar/eliminar comprobantes, PDF, cerrar/reabrir carga, admin de detalles).
Qué ya está cubierto (marcados Hecho/Parcial en Hoja1 col. K):
- Inicio de rendición + lista + escritorio con datos en BD
- Detalle de gastos desde imagen (OCR) + corrección manual
- Adjuntos, sumas, presentación/cierre, PDF
Qué falta para cerrar el módulo operacional completo:
- Catálogos (categorías) y UI de responsables
- Entregas de fondo + liquidación (cuadrada / devolución / reembolso)
- Revisión/aprobación formal y observaciones por gasto
- Excel; alertas y dashboard (Fase 2)
- Enlace a conciliación bancaria de liquidaciones
Por qué R006 subió a 8h factor 3: el OCR + parser chileno + despliegue en servidor
(dependencias, libGL/headless) concentró esfuerzo que el tabulador original no desglosaba.